## PLANEJADOR MÓDULOS
[7 empty] | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 15
PROGRAMAÇÃO DOCUMENTAÇÕES |  |  |  | DEFINIÇÃO DO MÓDULO |  |  |  | DOC. |  |  |  | LAE |  |  |  | MEMORIAL |  |  |  | CONTRATAÇÃO |  |  |  | ASSINATURA |  |  |  | 1° PJ
|  |  |  | PREV. | PREV. | REAL | REAL | PREV. | PREV. | REAL | REAL | PREV. | PREV. | REAL | REAL | PREV. | PREV. | REAL | REAL | PREV. | PREV. | REAL | REAL | PREV. | PREV. | REAL | REAL | PREV. | PREV. | REAL | REAL
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO
UGB | EMP | MÓDULO | Nº LOTES | DM.PREV.INÍCIO | DM.PREV.TÉRMINO | DM.REAL.INÍCIO | DM.REAL.TÉRMINO | DOC.PREV.INÍCIO | DOC.PREV.TÉRMINO | DOC.REAL.INICIO | DOC.REAL.TÉRMINO | LAE.PREV.INÍCIO | LAE.PREV.TÉRMINO | LAE.REAL.INÍCIO | LAE.REAL.TÉRMINO | MEM.PREV.INÍCIO | MEM.PREV.TÉRMINO | MEM.REAL.INÍCIO | MEM.REAL.TÉRMINO | CONT.PREV.INÍCIO | CONT.PREV.TÉRMINO | CONT.REAL.INÍCIO | CONT.REAL.TÉRMINO | ASS.PREV.INÍCIO | ASS.PREV.TÉRMINO | ASS.REAL.INÍCIO | ASS.REAL.TÉRMINO | PJ.PREV.INÍCIO | PJ.PREV.TÉRMINO | PJ.REAL.INÍCIO | PJ.REAL.TÉRMINO | Avaliação
CA | CONDOMINIO OLIVEIRAS-01 | Módulo 01 | 255 | 2025-01-03 | 2025-01-27 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-02-19 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-06-09 | 2025-02-20 | 2025-05-23 | 2025-02-20 | 2025-06-09 | 2024-09-02 | 2025-01-29 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | -87
GA | SÃO VICENTE III-MERID(E)-09 | Módulo 09 | 31 | 2025-01-03 | 2025-01-27 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-02-19 | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 2025-02-20 | 2025-06-09 | 2025-01-27 | 2025-05-14 | 2025-02-20 | 2025-06-09 | 2025-01-27 | 2025-05-14 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | -33
CA | CONDOMINIO OLIVEIRAS-02 | Módulo 02 | 250 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | 2025-04-23 | 2025-08-08 | 2025-02-20 | 2025-06-09 | 2025-04-23 | 2025-08-08 | 2025-02-20 | 2025-06-09 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 2025-07-01 | 2025-07-21 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | -67
SL | JARDIM DOS EUCALIPTOS-01 | Módulo 01 | 362 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 2025-02-28 | 2025-03-24 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-07-23 | 2025-11-07 | 2025-03-24 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-11-07 | 2025-03-24 | 2025-07-09 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2025-08-21 | 2025-09-10 | -128
JB | JARDIM DOS ARCOS-01 | Módulo 01 | 377 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 2025-02-28 | 2025-03-24 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-04-14 | 2025-05-23 | 2025-07-23 | 2025-11-07 | 2025-05-26 | 2025-09-10 | 2025-07-23 | 2025-11-07 | 2025-05-26 | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | -65
GA | CONDOMINIO JARDIM DAS HORTENSIAS-01 | Módulo 01 | 145 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-03-24 | 2025-05-08 | 2025-04-23 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-08-26 | 2025-04-23 | 2025-08-08 | 2025-05-09 | 2025-08-26 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 11
SC | BARRINHA (ETAPA 4)-12 | Módulo 12 | 61 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 2025-07-23 | 2025-11-07 | 2025-06-23 | 2025-10-08 | 2025-07-23 | 2025-11-07 | 2025-06-23 | 2025-10-08 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 2025-10-30 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | -37
IG | CONDOMINIO JARDIM MONJOPE-03 | Módulo 03 | 128 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-01-01 | 2025-01-23 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 2025-04-20 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 2025-10-10 | 2025-06-09 | 2025-09-24 | 2025-06-25 | 2025-10-10 | 2025-06-09 | 2025-09-24 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 2025-11-06 | 2025-11-26 | -22
CA02 | JARDIM DA SERRA-01 | Módulo 01 | 166 | 2025-04-07 | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-23 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-05-23 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1900-04-19 | 1900-05-09 | 2025-10-01 | 2025-10-28 | 1900-05-10 | 1900-05-30 | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 1900-05-31 | 1900-06-20 | -45807
CA | CONDOMINIO AMOREIRAS-01 | Módulo 01 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-29 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-23 |  |  | 2025-09-24 | 2026-01-09 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-09-24 | 2026-01-09 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 1900-04-19 | 1900-05-09 | 2026-02-01 | 2026-02-26 | 1900-05-10 | 1900-05-30 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 1900-05-31 | 1900-06-20 | -45928
GA | CONDOMINIO JARDIM DAS HORTENSIAS-02 | Módulo 02 | 0 | 2025-07-08 | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-22 |  |  | 2025-08-25 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-08-25 | 2025-12-10 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 1900-04-19 | 1900-05-09 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 1900-05-10 | 1900-05-30 | 2026-01-29 | 2026-02-18 | 1900-05-31 | 1900-06-20 | -45899
CA | CONDOMINIO AMOREIRAS-02 | Módulo 02 | 0 | 2025-10-06 | 2025-10-28 |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-20 |  |  | 2025-11-21 | 2026-03-10 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-11-21 | 2026-03-10 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 1900-04-19 | 1900-05-09 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 1900-05-10 | 1900-05-30 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 1900-05-31 | 1900-06-20 | -45989
SC | BARRINHA (ETAPA 5)-13 | Módulo 13 | 0 | 2025-10-06 | 2025-10-28 |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-20 |  |  | 2025-11-21 | 2026-03-10 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2025-11-21 | 2026-03-10 | 1900-01-01 | 1900-04-18 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 1900-04-19 | 1900-05-09 | 2026-04-01 | 2026-04-28 | 1900-05-10 | 1900-05-30 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 1900-05-31 | 1900-06-20 | -45989
Formulas:
DEFINIÇÃO DO MÓDULO = IFERROR(WORKDAY([PREV.],(-I2+1)),"-")
PREV. = IFERROR(WORKDAY([DOC.],-1),"-")
PREV. = IFERROR(WORKDAY([LAE],-1),"-")
REAL = WORKDAY([REAL],I2-1)
REAL = WORKDAY.INTL([REAL],1)
DOC. = IFERROR(WORKDAY([PREV.],(-N2+1)),"-")
LAE = IFERROR(WORKDAY([PREV.],(-S2+1)),"-")
MEMORIAL = IFERROR(WORKDAY([PREV.],(-X2+1)),"-")
CONTRATAÇÃO = IFERROR(WORKDAY([PREV.],(-AC2+1)),"-")
Note on AF8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.
Note on AF20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.